## 0622
업무 보고
제목 | 금주 업무 |  |  |  | 메인,기타페이지 | 8 | 마이페이지 | 14
업무 | 업무 내용 |  | 진행상태 | 완료일 | M01-01_main (0604 up) |  | U01-01_마이페이지_main (0604 up)
| 트렌디한국 (WEB) | 카테고리별 6개 메인배너 | 50% | 6월 25일 | L01-01-로그인 (0604 up) |  | U01-01_마이페이지_편집 (0604 up)
| FOOTER (WEB) | web 메인 footer 깔끔하게 정리 (크기/위치/중문으로번역/마우스오버시이미지/밑줄/굵기) |  | 6월 22일 | L02-01-회원가입 (0604 up) |  | U01-01_마이페이지_편집alert (0604 up)
| 퍼블리싱된 GUI 확인 | 통일되지않은 UI |  | 6월 26일 | L03-01-메일인증 (0604 up) |  | U02-01_사용자 정보 (0604 up)
|  | 정렬이되지않은 텍스트/UI |  |  | L03-01-02-가입완료 (0604 up) |  | U03-01_위시리스트_없음 (0604 up)
|  | 폰트/버튼 등 컬러가 다른 것 |  |  | SE01-01_검색_결과없음 (0609 end) |  | U03-02_위시리스트 (0604 up)
|  | 디자인그대로 퍼블이안된 페이지 (위치 색상) |  |  | SE01-01_검색_리스트 (0609 end) |  | U04-01_티켓 (0604 up)
기타 | 퍼블리싱 확인할때 EXPLORE9 으로확인 |  |  |  | SE01-01_검색 (0609 end) |  | U04-01_쿠폰 (0604 up)
| 수시업무-팀장님 해외출장 카드내역 정산 | [5 empty] | u05-01-마이페이지-장바구니 (0604 up)
[5 empty] | 일정만들기 | 18 | u06-01-구매내역 (0604 up)
제목 | 2015-06-22 (월) |  |  |  | p01-01-00플래너진입 |  | u06-03-상세주문내역 (0609 end)
업무 | 업무 내용 |  | 진행상태 | 완료일 | p01-01-02플래너구성-1단list |  | u06-03-구매내역-배송현황조회 (0609 end)
| FOOTER (WEB) | web 메인 footer 깔끔하게 정리 (크기/위치/중문으로번역/마우스오버시이미지/밑줄/굵기) |  | 6월22일 | p01-01-02플래너구성-card |  | u07-01-반품신청alert (0609 end)
월요일 | 퍼블리싱된 GUI 확인 | 메인,기타페이지 8P |  | 6월22일 | p01-03-추천장소 |  | u08-01-주문취소 (0609 end)
p02-01-스팟레이더01
기타 | 2시 다비오 회의 |  |  |  | p02-01-스팟레이더02 |  | 상품 | 12
[5 empty] | p03-01-planner장소넣기 |  | S01-01_trendy_k_0528 (0604 up)
제목 | 2015-06-23 (화) |  |  |  | p03-02-사용자메모작성 |  | S03-02_다른기획전
업무 | 업무 내용 |  | 진행상태 | 완료일 | p03-02-장소메모작성 |  | S02-01 / S02-02_상품_팝업
화요일 | 트렌디한국 (WEB) | 카테고리별 6개 메인배너 - 슈즈/가방 |  | 6월25일 | P03-03-날짜별편집 |  | S03-01_상품상세
| 퍼블리싱된 GUI 확인 | 마이페이지 14P |  | 6월23일 | P03-04-일정저장 |  | S04-01_e-ticket
|  | 여행공략 6P |  | - | P04-01-일정상세01 |  | S04-02_쿠폰
|  |  |  | - | p05-01-전체일정 |  | S05-01_beauty
기타 |  |  |  |  | p06-01-장소추가 |  | S05-02_beauty_lib
[5 empty] | P07-01-장소상세 |  | C01-01 (0609 make)
제목 | 2015-06-24 (수) | [5 empty] | C01-02 (0609 make)
업무 | 업무 내용 |  | 진행상태 | 완료일 | 여행공략 | 6
수요일 | 트렌디한국 (WEB) | 카테고리별 6개 메인배너 - 보석/액세서리 |  | 6월25일 | T01-01_추천서울(0604 up) |  | 자동일정 | 6
| 퍼블리싱된 GUI 확인 | 일정만들기 18P |  | 6월24일 | T01-02_한류특화지역(0604 up) |  | a02-01-추천일정받기 (0609 end)
[5 empty] | T01-03_추천서울상세(0604 up) |  | a02-02-추천일정받기 (0609 end)
기타 |  |  |  |  | T02-01_일정(0604 up) |  | a02-05-추천일정받기 (0609 end)
[5 empty] | T03-01_장소(0604 up) |  | a02-07-추천일정받기 (0609 end)
제목 | 2015-06-25 (목) |  |  |  | T04-01_리뷰(0604 up) |  | a03-01-추천일정결과 (0609 end)
업무 | 업무 내용 |  | 진행상태 | 완료일 |  |  | a03-02_추천일정결과 (0604 up)
목요일 | 트렌디한국 (WEB) | 카테고리별 6개 메인배너 마무리후 컨펌요청 |  | 6월25일 | 메일 | 6
| 퍼블리싱된 GUI 확인 | 상품 12P |  | 6월25일 | 배송완료메일
|  | 자동일정 6P |  |  | 비밀번호발급
|  | 메일 6P |  |  | 주문완료메일
기타 |  |  |  |  | 주문취소_완료
[5 empty] | 회원가입_인증메일 |  | 50% | -
제목 | 2015-06-26 (금) |  |  |  | 회원가입_완료 |  | 완료 | 컨펌중
업무 | 업무 내용 |  | 진행상태 | 완료일
금요일 | 수정된 페이지 확인 | 수정된 페이지 다시한번 체크하여 안된부분 확인 |  | 6월26일
기타
기타사항 | 기타사항 | 수정된 퍼블리싱 다시 확인하기
모든버튼 다 클릭
수시업무-팀장님 해외출장 카드내역 정산
gstest@test.com / 1q2w3e4r