## Sheet 3
App. 오픈 마켓, 배포 주기
| 구분 |  | 1차 - Beta Ver. | 2차 - Grand Ver. | 3차 | 4차
| Hanhayou Open due time |  | 2015-07-27 | 2015-08-20 | 2015-09-20 | 16년
| 회원가입(로그인, 아웃) |  | PC/MC | - | - | MC(web)
| 사용자 개인정보 |  | PC/MC | - | - | MC(web)
오 | 일정 | 자동일정추천 | PC/MC |  | - | MC(web)
추천일정 컨텐츠 강화
|  | 일정만들기 | PC | MC | - | MC(app., web)
오 | 여행공략 | 오픈 | PC/MC |  |  | MC(web)
|  | 컨텐츠 | 프리미엄 200개 | Update : 프리미엄 100개 | Update : 프리미엄 100개
|  | 일정 데이터 연동 | PC/MC | - | - | MC(web)
| 커머스 | front | PC/MC | - | - | MC(web)
|  | 주문/결제 | PC/MC |  | - | MC(web)
오 | 지도 | Quality level | PC/MC |  |  | MC(web)
|  | POI | PC/MC |  |  | MC(web)
중문 translate
|  | Radar | - | PC/MC |  | MC(web)
오 | 지하철 | Quality level | PC/MC |  |  | MC(web)
|  | 결과값 | PC/MC |  |  | MC(web)
| 검색 |  | PC/MC |  |  | MC(web)
오 | 쿠폰 | 오픈 | - | PC/MC |  | MC(web)
|  | 확대 개수 | 10개 | Update : 30개 | Update : 30개
고도화
오 | e-티켓 | 오픈 | - | - | PC/MC | MC(web)
|  | 확대 | - | - | 시설 | 공연 등등 확대
| 중문 translate |  | PC/MC | -
| Admin (서비스) |  | PC/MC | -
| Admin (커머스) |  | PC/MC | 쿠폰 적용, 적립금 적용 | 고도화
| Admin (티켓) |  | - | - | PC/MC | -
| PUSH |  | - | MC | -
| 포토로그 |  |  | PC/MC
| 서비스 Inform |  | MC(web) | - |  | Close
오 | 마케팅 |  | Passive MKT | Positive MKT | Positive MKT
오 | 리뷰 컨텐츠 강화 | Dianping |  | PC/MC
|  | Ctrip |  | PC/MC
권 | CDN |  |  | 적용
| 배송지 확대 |  |  | 적용
| 고객커뮤니케이션 강화 | 위챗 채널 |  | 적용
|  | CS 메뉴얼 | 적용
| 보안 취약점 진단 |  | 적용
| 웹접근성 적용 |  |  | 적용
이 | 상품 | 개수 | 완전매입 상품 10개
|  | 카테고리 | 화장품, 시계, 금 등
권 | 기간계 고도화
전 | UX 고도화