## Sheet 1
Table 1
우선순위 | 구분 |  | GUI 작업영역/상세 |  | GUI 파일명 | 작업 일정 |  | status | 비고
| Common Component | Web/App. | Icon, Bullet, button… etc | [5 empty] | 서비스 Common Component 수정, 보완
| GUI 신규, 수정 | APP | Main | Main Icon GUI 수정 | 01_home_groping_0428.jpg
|  |  | 트랜디한국 상품 카테고리 | 트랜디한국 상품 카테고리 Icon 수정 | S02-01_카테고리_B.jpg
|  |  | 서비스 이용 가이드 | 한하요우 주요 서비스 이용안내 + 앱 다운로드 안내 화면 GUI | 신규 |  |  |  | WEB 서비스 이용가이드와 내용 동일
1 |  | WEB | Main | Main 시안 | M01-01_main_c01.jpg | 5/18~21 | 비정기 | 완료 | 확정
2 |  |  | 트랜디한국 | Main 시안 | trendy_k_0528.jpg | 5/18~29 | 비정기 |  | 상단 배너 수정
|  |  | 서비스 이용가이드 | 한하요우 주요 서비스 이용안내 + 앱 다운로드 안내 화면 GUI | 신규
|  |  | 회원가입 완료 | 화면 GUI 수정 | L03-01-02-가입완료.jpg
|  |  | 결제 진행중 | Progress GUI 수정 | 150420_결제진행중.gif
|  |  | 자동일정추천 | 선호상품선택 카테고리 아이콘 수정 | a02-07-추천일정받기
| Contents | Web/App. | 테마(기획전) | Main - 트랜디한국 영여배너
|  |  |  | 트랜디한국 Main - 상단 메인배너/상품 영역배너 |  |  | 상시 |  | 영역별 size variation
|  |  |  | HOT - 상단배너 |  |  | 상시
|  |  |  | 트랜디한국 Main - 배너 |  |  | 상시
|  | WEB | 상품 상세화면 | 상품 상세화면 GUI & 중국어 translate |  |  | 상시 |  | OSMU
|  | WEB | 트랜디한국 상품 카테고리 | 6개 상품 카테고리 상단 배너 GUI |  |  | 비정기
| 기타 |  | 마케팅 관련 디자인 | 프로모션 화면, 내외부 배너, 메일링 등